水电班组劳务合同书

甲方：（发包人）

乙方：（承包人）

依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循自愿、平等、互利、诚信协作的原则。甲方现将三台东方时代广场1#水电安装、预留、预埋等水电相关工程分包给乙方，为确保工程按时、按质、按量顺利完成，经双方友好协商，签订以下协议，双方共同遵守执行。

- 工程概况

1、工程名称：三台东方时代广场1#给排水安装、预留、预埋，强、弱电预留、预埋工程、防雷接地、试压等所有与水电相关工程(消防除外）

- 工程地点：三台东方时代广场

- 工程质量标准：优良

- 安全施工标准：重大施工事故“五无”（无死亡、无重伤、无坍塌、无中毒、无火灾，创安全文明等级优良工地）

- 承包范围

- 本工程以包工不包主材（除特别说明外）方式发包，包安全、包质量、包工期、包文明施工、包验收。乙方按甲方提供设计图纸（含图纸会审、设计变更、修改通知）及施工规范的要求施工，属本程中±0.000以下及以上的给排水、强、弱电工程过程中所有发生的全部工序及工地范围内的水平运输及建筑物高度的人力传递垂直运输和各种机具在场地内的周转移动和安装，施工现场临水临电的安装与维护，另外进行地下管道施工及施工前的土方开挖及回填、修补预留孔洞、电箱槽、盒等范围，乙方负责按设计图纸进行材料抽料，做好用料计划并按图纸及有关规范施工。在进行各分部（子分部）施工期间配合甲方做好材料进场送检，所有承包的工作范围必须达到质量验收合格标准。

- 施工现场的临水临电的安装与维护。

- 工期

工期自     年  月   日开始，至     年  月   日竣工，总工期为       天。工期进度必须满足甲方项目部要求，遇特殊情况必须按甲方项目部的调整计划完成。若乙方无法满足甲方工期进度要求，甲方有权委托第三方插入施工，乙方负责支付一切费用。

- 承包单价

- 按设计图纸的建筑面积计算，大包干总承包单价为          元/M2 （伐板基础不另外计算由乙方负责按图施工完毕）。本工程承包单价均已综合考虑了人工费和工程赶工、加班及各部位施工难易程度、全部工序并包括乙方使用工具费、耗材费（部分耗材包含：焊条、钉子、铁丝、封口胶、胶水、胶布、泡沫板、锡条、扎丝等所有与水电相关的低值易耗品）、施工现场临水临电安装及维护费、开机人员工资费、社保福利、 工伤病假、医药费、探亲往返差旅费等各种补贴以及停水、停电、雨天停工、节日补助和个人所得税等各种工资费用，甲方不另作任何补贴。

特别约定：

- 乙方（承包负责人）施工期间必须在施工现场进行监督和管理，保证工期进度如期完成。

- 乙方负责施工现场水电所需的材料进出场上下车。

- 所承包的工作内容必须按照甲方项目编排的施工进度计划（包含特殊情况下作出的调整进度）进行施工，按时按质按量完成。

- 乙方若有意识选好做的项目或留手尾，推卸难做项目，甲方有权把完成的工程项目，按合同单价的70%结算，将剩下的30%插入甲方委托第三方的施工费用，由乙方承担后续班组施工费用与合同的差额。

- 如甲方资金确有困难，双方共同协商解决。乙方不得以节假日等任何理由为借口肆意组织工人罢工闹事，如发生一次，甲方将对乙方处罚5000元，并有权解除与乙方的劳务合同，对肇事人员驱除出工地。班组中的所有员工，有任何困难由班组自己解决，不得以任何借口和理由在工地关闸停电，甲方对肇事班组处罚5000元；若有重大事故发生，产生的一切经济损失和法律责任由乙方自己承担。

五、甲、乙双方责任

1、未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式转包本工程，否则甲方有权终止本合同并扣留乙方的不正当所得。

2、甲方要按工程量及工程进度计划要求供应足够材料，保证乙方施工（但不包括设计单位修改施工图纸、天气影响及竣工前待工验收时间原因而造成的停工）。若因乙方故意停工超过二天且无正当理由解释的，从第三天起，甲方有权终止本合同并委托第三方进场施工，所增加的费用由乙方负责，并按5%的管理费收取。

3、甲方施工员分管乙方，乙方所有施工人员必须服从甲方施工员的管理，对于浪费材料和不按规范及安全操作规程施工者，甲方施工员有权处罚乙方。

4、甲方不提供住宿，乙方工人食宿自行解决。

5、乙方包水电施工过程中使用的一切工具，辅材。

6、乙方进场施工时，必须要有专业的技术人员和质安员从事该工种施工。在施工过程中，对各项工程做好质量技术安全监督，把好质量安全关，发现问题要及时纠正，确保工程正常施工。

7、乙方人员必须要合理用料施工，甲方现场管理人员若发现乙方的施工人员在施工过程中由于施工不当剩余材料或故意浪费材料的，造成的损失由乙方承担所浪费的一切费用和所浪费材料的2倍罚款。

8、乙方因施工技术差，管理不善或人力不足，造成工程质量不合格或达不到进度要的，甲方有权终止本施工合同，并责令乙方退场，退场后甲方给予结清合格的工程量的70%价款，不合格的不给予结算并由乙方赔偿给甲方造成的一切损失。如乙方无法满足甲方的工期要求，甲方有权另外插入人员进行施工，所发生的一切费用由乙方承担。

9、乙方人员因违章造成工伤事故，所发生的医疗费用及补贴由乙方负责支付。

10、因乙方原因，乙方自行退场的甲方按已完成的合格的工程量合同单价的70%结算给乙方，不合格不予结算，所造成的损失一切由乙方负责所以进场材料。

11、所有水电进出场材料，乙方负责上下车，并负责场内的一次，多次水平运输或垂直运输。

六、质量要求

1、乙方工人进场施工，班组长必须亲自带班安排工作，熟悉图纸，精心施工，对工人做好技术交底和安全教育，以确保本工程按时、按质、按量顺利完成。每个工人必须持有相应的上岗证方可进行该工种的施工。施工前必须做出样板层，经甲方验收签认后方可全面施工。每部位的施工完毕后，乙方现场负责人必须与甲方现场施工员一起对该工序进行验收，经双方验收合格后，乙方才能进行下道工序的施工。

2、在施工过程中，必须与其他工种密切跟踪配合。预留的管孔，箱体截面位置准确，暗装的管线路不得超出抹灰位置。管孔洞补塞无渗漏。否则，造成的工料损失等费用，由乙方照价赔偿。保证本工程的各个分部分项工程在调试或验收时能符合要求。若因质量达不到要求而拖延工期造成的一切损失，由乙方负责一切费用。

七、文明施工要求

1、所有进场的施工人员，必须到项目部进行登记，并且经过新工人三级教育和考核，考核合格后才准上岗作业，施工过程中必须要遵守各项安全规章制度，进入施工现场必须戴安全帽，不准穿拖鞋、不准酒后作业、不准高空抛物，高空作业必须系好安全带，若违反安全操作规程而造成自身或他人伤亡事故，一切后果由乙方负责。

2、动火作业前，必须经过甲方批准才能进行；进行动火作业时，烧电焊时要带水或灭火器材，杜绝火灾发生，下班后要切断电源，避免意外事故发生。

3、乙方每层段工序完工后当天要及时清理，超过半天的由甲方派清洁工人清理的，相应的费用由乙方负责支付。

八、违约责任及处罚

1、在流水作业时必须按项目计划时间进行，乙方不能够以工作面多或者少等理由跟不上或不开工，否则按该工作面的工程量的20%罚款处理。

2、不参加安全培训或未做施工技术质量安全交底的人员不能进入施工现场施工，否则对乙方进行每人壹仟元的罚款。

3、乙方所有进场的工人，不得在工地或工棚打架闹事。否则，打架双方每人每次各罚款1000元及支付各种相关费用，罚款由乙方支付，严重者送公安机关处理。

九、工程付款方式

- 支付时间

1、本项目工程无开工预付款，本工程第一次付款在正负零         层顶板砼浇灌完毕15日内甲方支付乙方已完工程量按建筑面积 6  元/平方米的   %  ，以后每  6    层 甲方支付乙方已完工程量按建筑面积 5       元/平方米的   % 直到一次预埋完毕。

2、做二次构造砌筑时，从基础到       层甲方支付乙方已完工程量按建筑面积 4   元/平方米的     %，以后每  6    层 甲方支付乙方已完工程量按建筑面积 4     元/平方米的     % 直到二次预留、预埋完毕。

3、 桥架、电缆、给水、排水做完后（桥架按1元/平方米，电缆按1元/平方米，给水按4       元/平方米，排水按5元/平方米）按竣工验收建筑面积12          元/平方米支付已完工程量的      %。

- 穿线、开工、插座每   6层按  5     元/平方米支付已完工程量的   %。

- 临水、临电按2.0    元/平方米，每6层拨款时支付    %。

- 辅材按2        元/平方米，每6层拨款时支付    %。

- 如有罚款在支付工程款项中直接扣除。

- 工程竣工验收合格，乙方交付合格产品后，甲方30    天内，支付乙方已完工程量的  97%，余下3%质保金在2年后质保期满时，甲方30   天内支付乙方。

（二）支付规定

1、 乙方在每次申请工程进度款时，必须将所完成工作量报项目施工员、核算员，项目负责人审核，提供每月上岗工人花名册及工资明细表，交项目部批准。

2、甲方支付款项时采用转账支付形式

十、解决合同纠纷的方式：

1、因本合同发生争议时，可由双方友协商解决。

2、如果双方协商不成时，可向合同签订地人民法院起诉。

十一、安全责任事故条款：

1.本合同价款内已包含安全费用。施工过程由乙方自身原因所发生工伤事故，（20000元内，乙方自行解决，超过20000元，超过部分甲乙双方协商解决。）甲方概不负责，所产生的费用由乙方自行承担。甲方统一购买一定的建筑险，保费按总工程量的0.6%收取。

2.若因乙方原因发生重大安全生产事故，甲方有权向乙方追究连带责任。

十二、其它：

1、甲方的现场管理人员有权根据有关合同条款及管理制度对乙方进行处罚，乙方的代表必须接收签字，不签收者甲方有权直接通知交财务部门从乙方的工程进度款中扣除，另外每次按照50元处以罚款。

2、本合同附件、公司和项目部管理制度以及施工过程中的有关技术、质量、安全的交底内容和相关的项目部会议决定等均作为本合同的附件，具有同等法律效力。

3、合同一式叁份，甲方执贰份，乙方一份，均具同等法律效力。

4、本合同依甲方与开发公司签订的合同成立而成立，自双方签字、盖章后生效。

5、双方签定合同之时乙方需要提供            元履约保证金，入场施工至        层混凝土浇筑完毕后甲方        无息归还。

6、本合同一式三份，甲方执贰份，乙方一份，均具同等法律效力。

7.如有未尽事宜，双方另行协商解决并附补充协议。

附表一（公司管理制度）

- 上班不戴安全帽，每人每次罚款50元，不扣帽带每人罚款50元。

- 2米以上（含2米）高处临边作业不挂好安全带每人罚款200元。

- 拖鞋，高跟鞋，凉鞋，赤脚进入施工现场每人罚款50元。

- 酒后进入施工现场上班工人罚款200元，班组管理人员罚款500元。

- 严禁带小孩进入施工现场，上下班时间谢绝会客。有特殊情况先通知门卫，不得带闲杂人等到施工现场，违者罚款100元。

- 严禁在楼层内大小便，违者每人罚款2000元。

- 严禁在施工工地上打架，斗殴，违者每人罚款2000元。

- 严禁任意拆除，损坏一切安全防护设施和安全标志，违者每人罚款200元。

- 严禁在高处抛材料，工具，杂物等，未造成人员伤亡的情况下，违者每人罚款1000元。如果造成他人伤亡，财产损失，所产生的一切费用由违规人员或所在班组负责一切经济和刑事责任。

- 施工用电所使用的移动灯具或设备，严禁使用负导线和不合格的电线，违者没收其电线及设备，另罚款200元。

- 严禁在施工现场或高处打闹，追逐，戏耍，违者每人罚款200元。

- 违反操作规程，冒险蛮干者，每人每次罚款200元。如果造成严重后果的，将根据违反情节轻重进行200---2000元的罚款。

- 严禁采用码干砖做脚手架支撑，且支撑与支撑间距不大于1.8米，操作脚手架上作业层必须满铺（即两块脚手板以上），脚手板上的碎砖和砂浆随时清理，违者罚款50元。

- 严禁本工种非机械操作人员开启任何机械，机操工必须持证上岗，违者罚款50元。

- 施工现场临时用电必须由专业电工进行搭接，严禁私自乱拉，乱接，违者罚款100元。

16 、在脚手架上作业的人员，严禁穿皮鞋、带钉、易滑和硬底鞋，违者罚款50元。

17 、所有施工作业人员在楼层边沿进行施工作业过程中，必须搭设操作平台或可靠的安全防护措施，否则不得进行操作，违者罚款50元。

18 、施工现场严格执行动火审批制度，未经批准不得作业，违者罚款50元。

19 、随意乱锯木方罚款100-300/次。

20 、随意乱锯胶合板罚款200元/次。

- 工地内的所有施工人员不得私自将工地内的材物未经许可带出大门，否则视为盗窃，如盗窃工地内的钢管、扣件、电线等其他材物，如经发现价值50元内由劳务公司内部处理，按价格的10倍价值罚款，此罚款由本人和班组承担，价值50元以上的移交司法机关处理由本人自行承担。本制度同样具备法律效应，望乙方引起高度重视。

本合同附件与本合同具有同等法律效力。乙方向甲方交付劳务工程并经甲方，业主方，质检站等单位竣工验收合格，质保期满后且甲方支付了全部劳务款后，本合同即自行终止。

甲方：                            乙方：

电话：                            电话：

身份证：                         身份证：

劳 务 合 同 书

水

电

组